## List1
Datum dokončení | Popis | Další akce
Út 18.2.2025 | Seznámení s projektem Definice rolí (projekt manažer a zástupce) Název týmu | Výběr technologie
Út 4.3.2025 | Název projektu Název aplikace Sdílené úložiště (+přístup LZ) Prozkoumat možnosti Naplánování kick-off meetingu (10 min Outlook) | Detailní funkční a technický design
St 5.3.2025 | Název aplikace Sdílené úložiště (+přístup LZ) Prozkoumat možnosti (brainwriting) Naplánování pravidelného PM meetingu Zvolení barvy týmu v Outlooku | Vývoj / příprava aplikace
Po 10.3.2025 | Rozsah projektu (setkání se zadavatelem) | Testování aplikace, vč. testovacích scénářů
Po 10.3.2025 | Kick-off meetingy jednotlivých týmů (10 min) Rozsah projektu (setkání se zadavatelem) Pravidelné projektové meetingy (1x za týden 15 min) | Technická dokumentace
Út 11.3.2025 | 18:00:00 - kontrola dodaných dokumentů (projektový plán, vizualizace, task log, risk log) | Uživatelská dokumentace
Út 11.3.2025 | Vytvoření projektového plánu vč. milníků Vytvoření další projektové dokumentace (task log, risk log) | Příprava plánu na spuštění aplikace
St 12.3.2025 | Projektové meetingy, revize projektového plánu vč. milníků a vizualizace. Revize task logu a risk logu. | Uzavření projektu
Pá 14.3.2025 | Projektové meetingy, revize projektového plánu vč. milníků a vizualizace. Revize task logu a risk logu.
Výběr technologie
Detailní funkční a technický design
Vývoj / příprava aplikace
Testování aplikace, vč. testovacích scénářů
Technická dokumentace
Uživatelská dokumentace
Příprava plánu na spuštění aplikace
Uzavření projektu
St 7.5.2025 | Uzavření projektu, příprava prezentace
Pá 9.5.2025 | Uzavření projektu, příprava prezentace
Út 13.5.2025 | Prezentování a hodnocení projektu